## Приложение 9

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района "Сухиничский район",

их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 г.

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные (руб.) | Достигн(руб.)утые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности Сухиничского района на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности Сухиничского района на 2017-2021 годы» | Администрация МР "Сухиничский район" | 2017 | 2021 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 562,0 | 421,6 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  | 562,0 | 421,6 |  |

Начальник отдела по организации 	территориальной обороны и

взаимодействию с органами военного управления, мобилизационной работе,

гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям, экологическому контролю

и пожарной безопасности администрации	МР «Сухиничский район»                                                                             К.К. Тараскин